## Project Name
User | Link Web | username | password

## Log Activity (hidden)
tgl | Dian Agus Prakoso |  |  | Naili Nahriyatul Ulya |  |  | Aldi Budi Prasetya |  |  | Ari Nugraha
| To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala
2022-04-11 | - Membuat SIT Module Target pada web employee bagian downline | -Done |  | - Membuat SIT Module Penilaian (User Downliner) | - Done | - Harus menunggu data dari module target agar dapat diisi seluruh form penilaian - Data target kadang tidak masuk halaman penilaian | - Membuat SIT Module PA 360 (Downliner) | - Done | - Menunggu data dari module target karyawan lain agar dapat diisi untuk penilaian - Tidak bisa mencoba untuk melakukan proses tersebut
2022-04-12 | - Membuat SIT Module Approve Target, Isi Penilaian , PA 360 pada web employee bagian upline. - Membuat SIT Module Category Template PA pada web HRD | -Done | Bug Module isi Penilaian dan PA 360 pada web employee upline | - Membuat SIT Module Set Target (User Upliner) | - Done | - | - Membuat SIT Module Cek Penilaian (Upliner) | - Done | - Data sudah di edit kemudian setelah di klik simpan data penilaian muncul notification "Berhasil", setelah di cek kembali tetap tidak berubah data tersebut
2022-04-13 |  |  |  | - Membuat SIT Module Report (User HRD) | - Done | Bug export excel | - Membuat SIT Module Template (HRD) | - Done | -
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22

## Timeline
NO | TASK TITLE | Modul |  | SQA | PIC | START DATE | DUE DATE | DURATION
[9 empty] | LOG ACTIVITY | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Project Name | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cicool POM | User Athentication | CIC.01 | Ridho |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 1 day

## Summary
TESTING SUMMARY
Project Name
No | User | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
1 | User | 5 | 5 | 0 | 100%
2 |  |  |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0!
Grand Total |  | 5 | 5 | 0 | 100%
No | Module | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
1 | User Authentication | 5 | 5 | 0 | 100%
Grand Total |  | 5 | 5 | 0 | 100%

## Template Skenario Test
HRIS - PA
No | Test Case Code | Module | Test Scenario | Test Case | Expected Result | Actual Result | PASS/FAIL | PIC | Pass | Fail | Blank
1 | CIC.01 | User Athentication | Login Functionality | 1. Periksa perilaku sistem ketika id email dan kata sandi yang valid dimasukkan. | 1. Masuk ke menu dashboard | Login berhasil dan masuk ke menu dashboard | Pass | Ridho
2 | CIC.01 | User Athentication | Login Functionality | 2. Periksa perilaku sistem ketika id email yang valid dan kata sandi yang tidak valid dimasukkan. | 2. Muncul pesan error | Muncul pesan error dan login gagal | Pass | Ridho
3 | CIC.01 | User Athentication | Login Functionality | 3. Periksa perilaku sistem ketika id email yang tidak valid dan kata sandi yang tidak valid dimasukkan. | 3. Muncul pesan error | Muncul pesan error dan login gagal | Pass | Ridho
4 | CIC.01 | User Athentication | Login Functionality | 4. Periksa perilaku sistem ketika id email dan kata sandi dibiarkan kosong dan Masuk dimasukkan. | 4. Muncul pesan error | Muncul pesan error dan login gagal | Pass | Ridho
5 | CIC.01 | User Athentication | Login Functionality | 5. Periksa Lupa kata sandi Anda berfungsi seperti yang diharapkan | 5. Muncul Form Lupa Password | Masuk ke halaman Lupa password | Pass | Ridho
6 | CIC.01 | User Athentication | Login Functionality | 6. Periksa perilaku sistem ketika ""Biarkan saya tetap masuk"" dicentang" | 6. Username tampil saat buka form login awal |  | (Blank)
7 | CIC.02 | User Athentication | Create User
| Total Case = | 0
| Status Pass = | 0
| Status Fail = | 0
| Status Blank = | 0